                                                                                                                                                                                               Приложение 1
                                                                                                                                            к постановлению администрации ММР 

                                                                                                                                                                        от 29.12.2009 № 1155
6. Перечень Программных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия 


	Сроки исполнения

(год, месяцы)
	Ответственный исполнитель

(в установлен-ном порядке)
	Объем финансирования 

(тыс. руб.)
	Источник финансирования 



	
	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2009
	2010
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи

	1.1. Поддержка самоопределения молодёжи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения

	1.1.1.
	Определение условий, форм и объемов предоставления услуг, проведения занятий и мероприятий на базе МУ ММР «Социальное агентство молодежи:
	2009-2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	-

	
	- развития знаний молодежи о сфере трудовой и профессиональной учебной деятельности;

- обучения молодежи приемам успешного поведения в трудовой и учебной сфере
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.


	Муниципальная  поддержка программ организации трудовой занятости молодежи (14 – 18 лет), в том числе:
Организация круглогодичной занятости подростков и школьников 14-18 лет в свободное от учебы время

Организация занятости несовершеннолетних граждан в летний период.
	2009-2010

	ОФКС и МП

СоАМ

	214,0


	60,0
45,0

15,0
	154,0

35,0

119,0
	Местный бюджет

в рамках софинансирования 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.3.
	Индивидуальное и групповое консультирование подростков, в т.ч. в образовательных учреждениях района, а также информирование молодежи о возможностях получения образования и трудоустройства в районе.

	2009-2010
постоянно
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Организация и проведение «Ярмарок учебных мест»

	2009-2010

Март-май
	ОФКС и МП

СоАМ
	-

	-
	-
	-

	1.1.5.
	Проведение трудовых и профориентционных лагерей в каникулярное время для подростков группы «риска», в т.ч. из малообеспеченных, многодетных и неполных семей

	2009-2010

Июль-август
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	Местный бюджет 



	1.1.6.
	Организация весенней экологической экспедиции
	2009-2010

Март-май
	ОФКС и МП

СоАМ
	3,0
	2,0
	1,0
	Местный бюджет 



	1.2. Содействие становлению и укреплению молодых семей


	

	1.2.1.
	Определение условий, форм и объемов предоставления услуг, проведения занятий и мероприятий на базе МУ ММР «Социальное агентство молодежи»:
	2009-2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	- организации информационно-просвети-тельской и коррекционной работы по вопросам подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям;

- подготовки молодых супругов по вопросам сознательного родительства, обучения навыкам воспитания детей, решения семейных проблем и конфликтов
	
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Муниципальная  поддержка программ поддержки и укрепления молодых семей, содействие формированию и деятельности клубов молодой семьи:

- Организация работы  клуба «Два сердца».( МУ ММР «СоАМ»)

 
	2009-2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	9,5
	6,0
	3,5
	Местный бюджет 

в рамках софинансирования 

	1.2.3.
	Проведение муниципального конкурса «Молодая семья»
	2009-2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	4,5
	3,0
	1,5
	Местный бюджет 



	1.2.4
	Организация психолого-педагогического консультирования молодых родителей по проблемам воспитания детей.
	2009-2010

в течении всего периода
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	-

	1.2.5.
	Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2009 -2010 годы»
	2009-2010

согласно программных мероприятий
	ОФКС и МП

Администрация района
	-
	-
	-


	За счет средств предусмотренных на реализацию

Программы

(10 000 тыс.руб)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.  Патриотическое и гражданское воспитание молодежи

	1.3.1
	Реализация МЦП «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе» на 2009 – 2010 годы.
	2009 - 2010
	ОФКС и МП


	-
	-
	-
	За счет средств предусмотренных на реализацию

Программы

(145 тыс.руб)

	1.3.2.
	Проведение районного  оборонно-спортивного лагеря «Патриот, гражданин, воин»
	2009 - 2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	Местный бюджет 



	1.3.3.
	Содействие информированию о деятельности  патриотических клубов и объединений в  ММР
	2009 - 2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	-
	-
	-
	-

	1.4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди молодежи

	1.4.1.
	Участие в областных соревнованиях «На старт!»:

- для старшеклассников;

- для студентов проф. училищ.
	2009 - 2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	4,0
	3,0
	1,0
	Местный бюджет 



	1.4.2.
	Участие в областных досуговых мероприятиях и туристических слетах.
	2009 - 2010
	ОФКС и МП

СоАМ
	9,5

	5,0
	4,5
	Местный бюджет 



	1.4.3.
	Участие в областных профильных лагерях:

- ГСМ(доставка участников в лагеря и обратно) 
	2009 - 2010
	ОФКС и МП

 СоАМ
	21,5
	10,0
	11,5
	Местный бюджет 



	1.4.5.
	Организация и проведение конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».
	2009 - 2010
октябрь
	ОФКС и МП

СоАМ
	3,5
	2,0
	1,5
	Местный бюджет 



	1.4.6.
	Соревнования по пляжному волейболу
	2009 – 2010

август
	ОФКС и МП

СоАМ
	2,5
	1,5
	1,0
	Местный бюджет 



	1.4.7.
	Соревнования по мини-футболу
	2009 - 2010
ноябрь
	  ОФКС и МП

СоАМ
	2,5
	1,5
	1,0
	Местный бюджет 

	1.4.8.
	Проведение спортивного праздника для учащейся молодежи «Здоровье - мой выбор»
	2009 - 2010
Сентябрь- октябрь
	ОФКС и МП СоАМ
	3,5
	2,0
	1,5
	Местный бюджет 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2. Поддержка реализации общественно полезных инициатив молодёжи

	2.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений

	2.1.1.
	Поведение круглых столов и обучающих семинаров для актива детских и молодежных общественных объединений, в том числе для молодежного актива района. 
	2009 - 2010

Не реже одного раза в квартал
	ОФКС и МП
	5,0
	3,0
	2,0
	Местный бюджет 



	2.1.2.
	Создание условий для деятельности Муниципального Молодежного Совета
	2009 – 2010

в течении всего периода
	ОФКС и МП
	4,5
	3,0
	1,5
	Местный бюджет 



	2.1.3.
	Участие в областных конкурсах вариативных программ и проектов в сфере молодежной политики по различным направлениям.
	2009 – 2010

в течении всего периода 


	ОФКС и МП
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.
	Создание, ведение и актуализация муниципального реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой
	2009 - 2010
постоянно
	ОФКС и МП
	-
	-
	-
	-

	2.1.5.
	Поддержка совместных проектов муниципальных учреждений и МиДОР
	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	-
	-
	-
	-

	2.1.6.
	Проведение областного конкурса лидеров и руководителей МиДОО «Лидер XXI века»
	2009 - 2010
	ОФКС и МП, МиДОР
	5,0
	3,0
	2,0
	Местный бюджет




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.   Поддержка творческой молодежи и развитие системы досуговых мероприятий



	2.2.1.
	Организация системы мероприятий по выявлению и поддержке творческой молодежи:

- организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей с целью выявления и распространения творческих достижений молодых граждан, в том числе:

- районных конкурсов;

- конкурс исполнителей эстрадной песни;

- циклов районных интеллектуальных игр (краеведение, право, этикет, литература и т.д.)
	2009 – 2010

в течении всего периода
	ОФКС и МП
	7,5
	5,0
	2,5
	Местный бюджет 



	2.2.2.
	Проведение мероприятий районного  фестиваля «Годы молодые»
	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	8,0
	4,0
	4,0
	Местный бюджет

	2.2.3.
	Участие на молодежном Губернаторском балу

(ГСМ для выезда)
	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	4,0
	2,0
	2,0
	Местный бюджет 



	2.2.4.
	Участие в областных фестивалях, мероприятиях, программах.


	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	9,5
	5,0
	4,5
	Местный бюджет 



	2.2.5
	Проведение Дней открытых дверей для школьников в музеях города Мышкина


	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	-
	-
	-
	-

	2.2.6
	Организация и проведение массовых мероприятий и праздников для молодежи в Мышкинском МР:
в том числе:

Городское поселение г.Мышкин

Шипиловское поселение 

Приволжское поселение
Рождественское поселение

Охотинское поселение


	2009 - 2010.

Согласно календаря
	ОФКС и МП
	80,0
	40,0
20,0

4,0

6,0

6,0

4,0
	40,0
20,0

4,0

6,0

6,0

4,0
	Местный бюджет 



	
	- День молодежи (июнь)

- Международный День солидарности молодежи    
 (24 апреля);

- Международный День Семьи
(15 мая);    

- Международный День борьбы с наркоманией        (26 июня); 

- День молодежи РФ  (27 июня);

- Международный День Инвалидов  (3 декабря);

- Всемирный День молодежи 
(10 ноября);

- Всемирный День борьбы со СПИДом.(1 декабря).
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

	3.1. Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде

	3.1.1.
	Определение условий, форм и объемов предоставления услуг, проведения занятий и мероприятий на базе МУ ММР «СоАМ» в целях:

- организации информационно-просветительской и коррекционной работы по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и алкоголя;
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	-

	
	- обучения способам отказа от предложений сверстников употребить психоактивные вещества, пропаганды антинаркотического поведения
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Муниципальная поддержка профилактических программ (направление профилактики зависимостей, вредных привычек в молодежной среде) 
- программы профилактики алкоголизма, наркомании,  токсикомании и вредных привычек в молодежной среде (МУ ММР «СоАМ»)
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	6,0
	5,0
	1,0
	Местный бюджет 
 в рамках софинансирования с областным бюджетом


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.2. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи

	3.2.1.
	Определение условий, форм и объемов предоставления услуг, проведения занятий и мероприятий на базе МУ ММР «СоАМ» в целях:

- организации информационно-консультативной и коррекционной работы по вопросам безнадзорности, правонарушений;
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	-

	
	· обучения развитию толерантности, приемам снижения агрессивности поведения;

правового просвещения в связи с вопросами асоциального поведения
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.
	Муниципальная поддержка поддержка программ  «Дети улиц» (направление профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних) 
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	Местный бюджет  в рамках софинансирования по МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в Мышкинском МР»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.3. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа среди молодежи

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	Определение условий, форм и объемов предоставления услуг, проведения занятий и мероприятий на базе учреждений органов по делам молодежи в целях организации информационно-просветительской работы по проблемам заболеваний, передающихся половым путем, СПИД, ВИЧ – инфекций, сохранения репродуктивного здоровья
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	-

	3.2.4.
	Муниципальная поддержка профилактических программ (направление профилактики распространения СПИД, ВИЧ – инфекции среди молодежи)
- программа  профилактики распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа среди молодежи в ММР
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	8,0
	5,0
	3,0
	областной бюджет  в пределах бюджетных ассигнований по разделу «Межбюджетные трансферты»

	3.2.5.
	Проведение региональных профилактических акций, в том числе:

- акции «СПИД не СПИТ!»;


	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	7,0
	5,0
	2,0
	Местный бюджет




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4. Совершенствование инфраструктуры, информационного и методического обеспечения

 реализации программ молодежной политики 

	4.1. Информационное обеспечение реализации программных мероприятий

	4.1.1.
	Проведение социологических опросов:

-    по социальным проблемам молодежи, в том числе молодых семей и молодых инвалидов;

-    по изучению жизненной позиции молодежи района;

-    по проблемам, связанным с асоциальными явлениями;

-    по проблемам творческого, интеллектуального эстетического уровня молодежи;

-    по изучению запросов, потребностей и направлений в системе детского, молодежного и семейного отдыха и пр.;

-    по изучению социального самочувствия молодежи;

- по другим направлениям молодежной политики.
	2009 – 2010

 ( 2 раза в год)
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	-

	4.1.2.
	Поддержка и координация работы:

-   МУ ММР "Социальное агентство молодежи" по оказанию психолого-педагогических и консультативных услуг для молодежи, в том числе для молодых семей

-   детских и молодежных общественных объединений по самым различным интересам
	2009 - 2010
постоянно
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.1.3.
	Разработка прикладного программного обеспечения информационно-справочной системы:

-   о существующих детских и молодежных общественных объединениях;

-   нормативно-правовых документов и законодательных актов, перечня предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере профориентации, проф.обучения, трудоустройства, 

-   о молодежи, желающей трудоустроится;

-   о наличии вакансий на предприятиях и в организациях города для трудоустройства молодежи;

-   о подростках "группы риска", в том числе состоящих на различных видах учета;

-   о молодых мышкинцах - победителях различных молодежных мероприятий творческого, интеллектуального и спортивного характера и т.п.;

-   по другим направлениям молодежной политики.
	2009 – 2010

постоянно
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	-

	4.1.4.
	Кадровое обеспечение отрасли "Молодежная политика" развитие системы подготовки и переподготовки специалистов по работе с молодежью
	2009 - 2010
постоянно
	ОФКС и МП СоАМ
	-

	-
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.2. Методическое обеспечение реализации Программы

	4.2.1.
	Проведение образовательных мероприятий для исполнителей, участников Программы. 
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	-
	-
	-
	Местный бюджет 



	4.2.2.
	Разработка информационно-методических материалов, пособий по вопросам реализации основных направлений Программы
	2009 - 2010
	ОФКС и МП СоАМ
	1,5
	1,0
	0,5
	Местный бюджет 



	4.3. Развитие организационной основы реализации программных мероприятий

	4.3.1.
	Разработка положений о проведении областных конкурсов программ и проектов по направлениям Программы
	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	-
	-
	-
	-

	4.3.2.
	Поддержка участия в молодежных, всероссийских, областных конкурсах, фестивалях, турнирах, олимпиадах, соревнованиях
	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	8,0
	5,0
	3,0
	Местный бюджет 



	4.3.3.
	Поддержка организации и проведения районных соревнований, конкурсов, турниров, олимпиад
	2009 - 2010
	ОФКС и МП
	8,0
	5,0
	3,0
	Местный бюджет 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5.   Социальная поддержка молодых людей с ограниченными возможностями


	5.1.
	Развитие и поддержка деятельности районного клуба для молодых инвалидов «Кристалл»
	2009 – 2010г   в течении всего периода
	ОФКС и МП
	4,0
	2,5
	1,5
	Местный бюджет 



	5.2.
	Проведение выставок, ярмарок художественного и прикладного творчества молодых инвалидов


	2009 – 2010г.

декабрь
	ОФКС и МП
	-
	-
	-
	-

	5.3.
	Проведение праздников, конкурсов для молодых инвалидов


	2009 – 2010г   в течении всего периода
	ОФКС и МП
	4,0
	2,5
	1,5
	Местный бюджет 



	
	ИТОГО по Программе

	
	
	448,0
	192,0
	256,0
	Местный бюджет




Список сокращенных обозначений использованных в Программе

ОФКС и МП  -  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации  Мышкинского МР.

СоАМ        -      Социальное агентство молодежи.

МиДОО     -      Молодежные и детские общественные объединения Мышкинского МР
