КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

в 2010 году

   Районные целевые и адресные программы – это действенный инструмент синхронизации усилий федеральных, региональных и местных властей для комплексного решения стоящих перед муниципальным районом проблем.

              Оценка эффективности реализации районных целевых программ проводится согласно Постановлению Главы Мышкинского МР от 22.06.2009. № 445 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации районных целевых программ».

              В течение 2010 года осуществлялась реализация 24 районных целевых и адресных программ.

  В 2010 году принято 29 Постановлений Главы Мышкинского МР, вносивших изменения в районные целевые и адресные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение требований к программам, реализация которых продолжается в 2011 году.

Финансирование районных целевых и адресных программ

в 2010 году
	Наименование источника финансирования
	Предусмотрено
	Фактическое финансирование
	% исполнения

	Федеральный бюджет
	9912000
	2267700
	22,9

	Областной бюджет
	80590670
	62742437
	77,8

	Местный бюджет
	15344260
	13563083
	88,4

	Бюджеты поселений
	1123100
	1117233
	99,5

	Фонд содействия реформирования ЖКХ
	12629459
	12629459
	100

	Внебюджетные источники
	162516000
	74678000
	46,0

	Итого финансирование:
	282035489
	166997912
	59,2


               Общая сумма недофинансирования программ составила 115.037,6 тыс. рублей , в том числе федеральный бюджет – 7564,3 тыс. рублей, областной бюджет – 17848,2 тыс. рублей, местный бюджет – 1781,2 тыс. рублей, бюджеты поселений – 5,9 тыс. рублей, другие источники финансирования – 87838,0 тыс. рублей.
               Из общей суммы недофинансирования 1,9  % – это экономия средств (2205,1 тыс. рублей):

- по программе «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2009-2010 годы, возникшая в результате снижения расчетной стоимости одного кв. м жилья в 2010 году –  показатели программы достигнуты за наименьшие средства;

- по программам «Развитие сети автомобильных дорог Мышкинского МР на 2010-2012 годы», «Чистая вода на территории Мышкинского МР» на 2010-2014 годы, экономия средств произошла вследствие снижения проектной стоимости в результате проведения конкурсных процедур по мероприятиям, осуществляемым в рамках программы.

 Экономия составила: 

- федеральный бюджет – 156,3 тыс. рублей (2,1 % от общей суммы недофинансирования из ФБ);

- областной бюджет – 609,2 тыс. рублей (3,4 % от общей суммы недофинансирования из ОБ);

- местный бюджет – 105,7 тыс. рублей (5,9 % от общей суммы недофинансирования из МБ);

- бюджеты поселений – 5,9 тыс. рублей (100 % от общей суммы недофинансирования из БП).

              Недофинансирование из внебюджетных источников составляет 76,4 % от общей суммы недофинансирования и произошло по  следующим причинам:

- по РЦП «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2009-2010 годы планировалось софинансирование со стороны молодых семей (1328 тыс. рублей). В 2010 году 2 семьи получили свидетельства на получение социальной выплаты. В данный момент молодые семьи ищут подходящие варианты для реализации денежных средств, на сегодняшний день жилье еще не приобретено, или находится в стадии строительства;

           - по РЦП «Развитие сельскохозяйственного производства  Мышкинского МР на 2008-2012 годы (36707 тыс. рублей) от СПК было подано заявок на субсидии гораздо меньше, чем планировалось по программе;

            - по РЦП «Жилищного строительства в Мышкинском  муниципальном  районе  на 2010-2011гг» (43268 тыс. рублей) –  отсутствие финансирования инвестиционных проектов инвесторами.

              Основной причиной недофинансирования районных целевых программ из местного бюджета 562,8 тыс. рублей – 0,5 % от общей суммы недофинансирования, стало невыполнение (частичное выполнение) отдельных программных мероприятий, запланированных в 2010 году.

              В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета в 2010 году не осуществлялась реализация РЦП «Берегоукрепление Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин Ярославской области» на 2010-2013 годы, РЦП «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета» на 2009-2012 годы. Планируемый объем финансирования на 2010 год: областной бюджет – 7700 тыс. рублей, местный бюджет – 1000 рублей, другие источники – 6535,0 тыс. рублей (13,3 %  от общей суммы недофинансирования). 

              Недофинансирование по РЦП «Развитие сельскохозяйственного производства  Мышкинского МР на 2008-2012 годы» произошло из-за отсутствия необходимого объема заявок от СПК на различные виды субсидирования (15,9 % от общей суммы недофинансирования): федеральный бюджет – 7408 тыс. рублей, областной бюджет – 10841 тыс. рублей.

Реализация районных целевых и адресных программ в истекшем году осуществлялась по 10 основным направлениям:

- здравоохранение, физическая культура и спорт – 1 программа;

- образование и молодежная политика – 5 программ;

- социальная политика – 1 программа;

- культура и туризм – 1 программа;

- жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство – 8 программ;

- предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг – 1 программы;

- агропромышленный комплекс, природопользование и охрана окружающей среды – 1 программа;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 программы;

- государственное управление – 2 программы;

- энергосбережение – 1 программа.

  Финансирование программ в 2010 году по основным направлениям


[image: image1.emf] 140567

 19785

 1037

 3084

Здравоохранение, физ.культура и спорт Образование и молодежная политика

ЖКХ и градостроительство Агропром.комплекс


Наибольший удельный вес в расходах на финансирование программ приходится на ЖКХ и градостроительство, агропромышленный комплекс.


[image: image2.emf]Финансирование программ в 2010 году из местного бюджета

 1037

 1957

 6720

 1781

 233

 116

Здравоохранение, физ.культура и спорт Образование и молодежная политика

ЖКХ и градостроительство Агропромышленный комплекс

Безопасность Управление


              Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета на финансирование районных программ приходится на ЖКХ и градостроительство, образование и молодежную политику, агропромышленный комплекс, физкультуру и спорт.

 Общая оценка результативности и эффективности районных целевых и адресных программ.

              Оценка эффективности районных целевых и адресных программ проводилась в соответствии с Порядком проведения и определения критериев оценки эффективности реализации районных целевых программ, утвержденном Постановлением Главы Мышкинского МР от 22.06.2009. № 445 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации районных целевых программ».

              Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности районных целевых программ в 2010 году оказался достаточно высоким. Результаты оценки эффективности реализации районных целевых программ в 2010 году приведены в Аналитической записке о выполнении районных целевых программ за 2010 год, Оценка целевых показателей районных целевых программ приведена в Приложении 1 к Аналитической записке. Общая результативность районных целевых программ приведена в Реестре  районных целевых программ  за 2010 год (Приложении 2), финансирование районных целевых программ  за 2010 год приведено в таблице Приложение 3.

              По итогам оценки эффективности выполнения районных целевых программ в 2010 году можно сделать следующий вывод:

              Высоко эффективными районными целевыми программами за 2010 год признаны 10 программ:

- РЦП «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе»

- РЦП «Поддержка молодых семей  Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья»

- РЦП "Молодежь"

- РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»

- РЦП "Жилищного строительства в Мышкинском МР на 2010-2011 годы"

- РЦП "Развития образования  в Мышкинском МР" на 2010-2011 годы
- РЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Мышкинском МР" на 2009 – 2010 годы
- РЦП «Реформирование муниципальных финансов Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы»
- РЦП «Комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год»
- РЦП «Развития туризма в Мышкинском МР на 2009-2012 годы»
             Наиболее эффективной программой за 2010 год признана РЦП «Реформирование муниципальных финансов Мышкинского муниципального района на 2009-2011 годы» (1896 баллов). В 2011 году Мышкинский муниципальный район участвовал в конкурсном отборе муниципальных образований Ярославской области на право получения субсидии на реформирование муниципальных финансов, одним из условий которого является разработка и реализация в муниципальном образовании программы реформирования муниципальных финансов. По результатам отбора Мышкинский муниципальный район стал лучшим по Ярославской области, ему предоставлено право получения в 2011 году субсидии из областного бюджета на реформирование муниципальных финансов в размере 2020 тысяч рублей.
              Эффективными признаны следующие 10 программ:

- РЦП «Улучшение условий и охраны труда»  на 2009 – 2010 годы
- РЦП "Развитие муниципальной службы в Мышкинском МР" на 2010 год
- РЦП «Развитие сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района на 2010-2012 годы» 

- РЦП «Безопасность дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год»
- Районной адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2010 год.
- РЦП «Чистая вода на территории Мышкинского муниципального района» на 2010-2014 годы
- РЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мышкинского муниципального района на 2010-2012 годы»
- РЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год

- РЦП «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Мышкинском муниципальном районе на 2006-2010 годы»
- РЦП «Энергосбережение на территории Мышкинского МР на 2010-2011 годы».
              Неэффективными признаны 2 программы:

- РЦП «Профилактика правонарушений в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год» (в связи с ростом уровня преступности в районе по сравнению с 2009 годом)

- РЦП «Развитие сельскохозяйственного производства  Мышкинского МР на 2008-2012 г»  очень низкий показатель эффективности (-508 баллов).

              Эффективность РЦП «Берегоукрепление Рыбинского водохранилища в черте города Мышкин Ярославской области» на 2010-2013 годы и РЦП «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета» на 2009-2012 годы за 2010 год оценить было не возможно, так как реализация данных программ в 2010 году не осуществлялась.
              В 2010 году были завершены следующие районные программы:

- РЦП «Патриотическое воспитание граждан в Мышкинском муниципальном районе»

- РЦП «Поддержка молодых семей  Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья»

- РЦП "Молодежь"

- РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»

- РЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Мышкинском МР" на 2009 – 2010 годы
- РЦП «Комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год»
- РЦП «Улучшение условий и охраны труда»  на 2009 – 2010 годы
- РЦП "Развитие муниципальной службы в Мышкинском МР" на 2010 год
- РЦП «Безопасность дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год»
- Районной адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2010 год.
- РЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе на 2010 год

- РЦП «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Мышкинском муниципальном районе на 2006-2010 годы»
_1363088112

_1363088446

